ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๐)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำยลท่าตลาด  ดังกล่าว คณะกรรมการพบปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

ข้อเสนอแนะหลักและเร่งด่วน

1.  ให้รีบเร่งดำเนินโครงการต่างๆ ของทุกหมู่  โดยเร็ว มิให้เกิดความล่าช้าและให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ต้องปรับแผนการดำเนินงานให้เร็วขึ้น

2. ให้เร่งดำเนินโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา  เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณร้านเค้กมณฑา จนถึงร้านข้าวแกงตาเปี๊ยก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 156,000 บาท

3. ในการกำจัดวัชพืชให้ดำเนินการแล้วเสร็จไปทีละหมู่ และในซอยเล็กๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยากให้เร่งดำเนินการ และเห็นควรให้มีการจ้างเหมากำจัดวัชพืช

4. ต้องการให้มีการลอกท่อ และลอกให้หมดทั้งเส้น

5. ผักภายในคลองยังเยอะอยู่อยากให้เร่งกำจัด

6. เรื่องการเก็บขยะอยากให้เปลี่ยนมาเป็นจ้างเหมาเก็บขยะในหมู่บ้านแทน ซึ่งอาจจะทำให้การเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยอยากให้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายระหว่างการจ้างคนงาน และการจ้างเหมา อย่างไหนประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า  การจ้างเหมามันทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถ ค่าน้ำมัน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน จ้างเหมาเก็บขยะอยากให้มีหน้าที่เก็บขยะอย่างเดียว

7.  การเก็บขยะ ให้เก็ยขยะที่หล่นนอกถัง ขยะที่หกเรี่ยลาด น้ำที่ไหลจากรถขยะส่งกลิ่นเหม็น และอยากเก็บให้ตรงวัน ตรงเวลา

ข้อเสนอแนะรอง

ปัญหาอุปสรรค

๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ ปัญหา แผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการมีจำนวนมาก  แต่งบประมาณของ อบต.มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๑.๒  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนอย่างท่องแท้

๑.3 ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๑.4 ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

1.5 ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่นอุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นส่งที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันที ต้องระดมทรัพยากรทั้งหมดในการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.1  ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติ

๑.2  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรมีโอกาสเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและพยายามทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๑.3 ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔  ต้องวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการด้วย

๑.๕  ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน

๑.๖  การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับให้สอดคล้องคู่ขนาน เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ

๑.7  ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน

ปัญหาอุปสรรค

๒.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ในตำบลท่าตลาดปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็น ด้านบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ  ดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น  ถนน  สะพาน  ดำเนินการสาธารณูปการ  ดำเนินการการควบคุมอาคาร การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร ดำเนินการด้านการผังเมือง

ข้อเสนอแนะ

๒.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.๑  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

๒.๒  การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒.๓  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๒.๔  การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ

๒.๕  ดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น  ถนน  สะพาน

๒.๖  ดำเนินการสาธารณูปการ

๒.๗  ดำเนินการการควบคุมอาคาร การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๒.๘  ดำเนินการด้านการผังเมือง

ปัญหาอุปสรรค

๓.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ในพื้นที่ยังพบปัญหาโรคและโรคติดต่อต่างๆ ปัญหาการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  การศึกษา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  สถานที่ประชุม การกีฬา สถานที่หยอนใจและสวนสาธารณะ  ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การเลี้ยงสัตว์  การฆ่าสัตว์  สุสานและฌาปนสถาน

ข้อเสนอแนะ

๓.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑  การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อต่างๆ การเฝ้าระวังโรค  ป้องกัน ควบคุมและการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓.๒  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๓.๓  ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษา

๓.๔  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๓.๕  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๓.๖  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๓.๗  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๓.๘  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหยอนใจและสวนสาธารณะ

๓.๙  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓.๑๐  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๓.๑๑  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

๓.๑๒  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

ปัญหาอุปสรรค

๔.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ในพื้นตำบลท่าตลาดยังประสบกับปัญหาสาธารณภัย  และภัยต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ  และคน  รวมทั้งด้านประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

๔.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๔.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๕  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

ปัญหาอุปสรรค

๕.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- ในตำบลท่าตลาดมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ อุตสาหกรรมในครอบครัว  การประกอบอาชีพของราษฎร  การพาณิชย์และการการลงทุน  การท่องเที่ยว ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ของ อบต.

ข้อเสนอแนะ

๕.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๕.๑  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๕.๒  การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๕.๓  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๕.๔  การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

๕.๕  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

๕.๖  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

๕.๗  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๘  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๙  การพัฒนาแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค

๖.  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

- ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ยังคงมีปัญหา เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น และยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับด้านนี้มากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๖.  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๖.๑  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๖.๓ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๔  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ปัญหาอุปสรรค

- ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มหายไป ไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่  ประกอบคนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิผลจากตะวันตก

ข้อเสนอแนะ

๗.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑  ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา

๗.๒  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น