บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

1. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้สามารถบริหารงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  68  โครงการ ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน2.2 โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

2.3 โครงการที่สำเร็จตามแผนมีสัดส่วนร้อยละ 34.92 ของโครงการทั้งหมด

2.4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 22.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.5 มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

3. ปัญหาและอุปสรรค

3.1 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

3.2 ข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรในบางพื้นที่

3.3 การประสานงานระหว่างหน่วยงานบางครั้งยังไม่ต่อเนื่อง

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

4.3 ปรับปรุงระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 เร่งรัดการดำเนินโครงการคงค้าง และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด

5. สรุปผลการประเมิน

โดยภาพรวม อบต. สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการสานต่อและปรับปรุงในด้านที่ยังขาดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน