บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  โทรศัพท์/โทรสาร  0-3433-3765

ที่  นฐ 78201/324  		                          วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖6

เรื่อง  ขอแจ้งเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบภายใน มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 2562  โดยข้อ ๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดในการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลกรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้องค์การบริหารตำบลท่าตลาดสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้  มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. 3) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รายละเอียดตามแบบ บส. ๓  ที่แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

(ลงชื่อ).............ณาปรีญา  นกแก้ว.......……………

(นางสาวณาปรีญา  นกแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ท่าตลาด

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/1 | 1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม | - จัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น - สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม | สำนักปลัด | (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (๓) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ | สามารถนำโครงการไปดำเนินการได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ต.ค.66-ม.ค.67 | จัดทำบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. ๓  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/2 | 2. กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ | - จำนวนบุคลากรด้านงานธุรการและสารบรรณมีไม่เพียงพอ - ยังไม่สามารถจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างพอเพียง - มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ | - หนังสือภายนอก ภายใน ต้องนำเสนอตามลำดับชั้น ผู้บังคับบัญชาลงนามเสร็จเรียบร้อยจึงนำมาออกเลขกับงานธุรการกลางเพื่อเก็บสำเนาไว้จำนวน 1 ฉบับ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆมาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง | สำนักปลัด | (1) ดำเนินการเปิดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง (2) จัดหาสถานที่เก็บเอกสารที่เหมาะสม และเพียงพอ (๓) หัวหน้าสำนักปลัดติดตามตรวจสอบกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 | - มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง - มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มขึ้น 1 แห่ง - ระบบงานสารบรรณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น | ต.ค.66-ม.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/3 | 3. กิจกรรมด้านการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ของหน่วยงาน | - การใช้รถยนต์เกิดความชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์ - มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาตก่อนใช้รถ หรือมีการขออนุญาตแต่ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่ลงทะเบียนเข็มไมล์บอกระยะทาง ทำให้ต้องมีการติดตามเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถยนต์ให้ถูกต้อง | - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ - มีการนำนโยบายแนวทางการใช้รถยนต์แจ้งในที่ประชุม - มีการประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - วางแผนจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางใหม่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างๆ ทดแทนคันที่ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม | สำนักปลัด | (๑) ให้พนักงานขับรถตรวจเช็คทำความสะอาดรถยนต์ตามกำหนด (๒) นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กำหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบำรุงแจ้งให้ผู้มี อำนาจลงนามรับทราบ (๓) พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่กำหนดและตามสภาพความเป็นจริงของยางในขณะนั้น (เปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร) (๔) จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง ทุกครั้งที่นำรถยนต์เข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมบำรุง (๕) ผู้รับผิดชอบต้องลงค่าใช้จ่ายในสมุดคุมซ่อมทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง (๖) ผู้รับผิดชอบรับใบขอใช้รถยนต์ราชการจากเจ้าหน้าที่เพื่อไปติดต่อราชการ (๗) ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอใช้รถยนต์ราชการ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จะไป จำนวนผู้ร่วมเดินทาง (๘) ผู้รับผิดชอบ พิจารณาการให้รถยนต์ราชการให้เหมาะสมและพนักงานขับรถยนต์ตามตารางการ ปฏิบัติงาน จัดลงในแผนการใช้รถยนต์ประจำวัน (๙) ผู้รับผิดชอบให้ความเห็นในการใช้รถยนต์ราชการแล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาตลงนาม (๑๐) พนักงานขับรถยนต์ขึ้นมาดูแผนการใช้รถยนต์ประจำวัน เซ็นรับกุญแจรถยนต์ในสมุดคุม(ที่งานER) เพื่อเตรียมพร้อมรถให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถยนต์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2563 | ความเสียหายที่ เกิดจากการประมาทเลินเล่อและการเกิดอุบัติเหตุเป็น 0 | ต.ค.66-พ.ย.66 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/4 | 4. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - ปัญหาภัยพิบัติต่างๆเป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและควบคุม - มีการประสานงานต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชน - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (เกิดเหตุอุทกภัยแต่ไม่มีเรือในการให้ความช่วยเหลือประชาชน) | - มีการจัดทำปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด - จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุง รักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ | สำนักปลัด | (1) จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใช้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณ (๓) จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ และประสานการปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงเมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัย (4) การแจ้งเตือนภัย (Warning) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการลดผลกระทบ (๔) หากคาดว่าสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นสั่งการให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย - ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทุกครั้ง | พ.ค.-ก.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/5 | 5. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ | - ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ผู้นำกลุ่มต่างๆ ฝ่ายปกครองฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน - ให้ความรู้มือกับสถานีตำรวจฯในการตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย - ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพาภัยของยาเสพติด | สำนักปลัด | (๑) เสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน (๒) ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานด้วยพลังความร่วมมือของผู้ประกอบการและ เครือข่ายแรงงาน (๓) สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมให้เกิดความตระหนักและจิตสำนึกร่วมในการป้องกัน ปัญหา ยาเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ และการค้า | จํานวนผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ลดลง | พ.ย.66 - ม.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/6 | 6. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | - ความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | - ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ให้ละเอียด รอบคอบ - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ | สำนักปลัด | (๑) ทำหนังสือหารือกรณีความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๒) ถือปฏิบัติตามข้อหารือ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิทุกราย | ต.ค.66 - ม.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71802/1 | 7. กิจกรรมด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการ | - การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานจำนวนมากและงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบฯ กฎหมายหนังสือสั่งการจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ การดำเนินงานมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน | - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานพัสดุมีการมอบหมายแบ่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับปริมาณงานและมีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆและให้มีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง | กองคลัง | (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๒) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (๓) ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | กิจกรรมด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการเกิดข้อผิดพลาดลดลง | ม.ค.-มี.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71802/2 | 8. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังมีฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - งานจัดเก็บรายได้ยังขาดเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน | - จัดส่งบุคลากรที่มีอยู่ออกสำรวจพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลและติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษีเป็นระยะ - ได้มีการมอบหมายหน้าที่และแบ่งงานให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ | กองคลัง | (๑) จะต้องใช้ระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดินเป็นฐานของข้อมูลหลัก และจะต้องมีรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้าที่อยู่ภายในเขตปกครอง (๒) ดำเนินการสรรหานักวิชาการจัดเก็บรายได้ (๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๔) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (๕) ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อย | ม.ค.-มี.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71802/3 | 9. กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | - (e-LAAS) เป็นโปรแกรมที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยู่ตลอด และมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมากอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชี e-LAAS ติดตามศึกษาระเบียบฯ ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีอยู่ตลอดเป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ | กองคลัง | (1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (2) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย | กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เกิดข้อผิดพลาดลดลง | ม.ค.-มี.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71802/4 | 10. กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและการเบิกจ่าย | - มีการเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินใกล้สิ้นปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การตรวจสอบความถูกต้องเกิดข้อผิดพลาดได้ | - มีการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานผู้เบิกมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและดำเนินการให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดและตามระเบียบฯกฎหมาย | กองคลัง | (๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายเงิน (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายเงิน (๓) คณะกรรมการติดตามเสนอแนะการติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่น | กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและการเบิกจ่ายเกิดข้อผิดพลาดลดลง | ม.ค.-มี.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71805/1 | 11. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา | - ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ อาคารเก่าและมีห้องน้ำต้องปรับปรุง - ผู้ปกครองขาดความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัย | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะมากขึ้น - จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัยขึ้น - ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องโรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัย | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | (๑) จัดทำแผนการศึกษา (๒) ปฏิบัติตามแผนการศึกษา (๓) ติดตามและประเมินผลตามแผนการศึกษา (๔) ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องโรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัยอย่างสม่ำเสมอ (๕) แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย รวม ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้นๆ | เด็กนักเรียนร้อยละร้อยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | เม.ย.-มิ.ย.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71804/1 | 12. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด | - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง | - รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง - จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | (๑) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการการขยะ แบบ 3Rs /สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน/การจัดการขยะแบบ 3Rs (๒) สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน (๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องขยัน อดทน มีจิตใจบริการในการปฏิบัติงาน | ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น | ก.ค.-ก.ย.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71803/1 | 13. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง | - มีโครงการจำนวนมาก ผู้ประมาณการคำนวณประมาณการช่างมีน้อยทำให้ไม่สามารถประมาณการได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการ ขาดการตรวจสอบก่อให้เกิดความผิดพลาดบ่อย | - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน | กองช่าง | (๑) สรรหาหรือเปิดกรอบตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้ช่วยนายช่างโยธาเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง (๒) ควรตัดลดโครงการที่ไม่จำเป็นหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการคำนวณประมาณการช่าง | กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง เกิดข้อผิดพลาดลดลง | ม.ค.-มี.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71803/2 | 14. กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง | - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด | - มีการประชุมกองช่างเพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดตลอดจนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กองช่าง | (๑) วางแผนรอบคอบ ป้องกันความเสี่ยง (๒) สื่อสารงาน ชัดเจน สม่ำเสมอ (๓) ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด (๔) ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมีระบบ. (๕) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ (๖) คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ | งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ๑๐๐ % | ม.ค.- มี.ค.67 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/7 | 15. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน | - การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงกิจกรรมในเรื่องที่จะตรวจสอบ และการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ - การตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ | - เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - ประเมินความเสี่ยงวางแผนการตรวจสอบ กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบ จัดลำดับกิจกรรม รวมถึงการกำหนดเวลาในการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ท่องแท้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ | การตรวจสอบภายในมีประสิทธิมากมากขึ้น | ต.ค.-ธ.ค.6๖ | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ต่อ)

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นฐ 71801/8 | 16. งานบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา | - ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการให้บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา | - พัฒนาความรู้ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง | สำนักปลัด | (1) ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการร้องขอคำปรึกษา (๒) กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของเรื่องที่จะให้คำปรึกษา (๓) กำหนดทางเลือกวิธีการให้คำปรึกษาเพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (๔) วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดย ใช้หลักการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยคำนึงถึงลักษณะของคำปรึกษาที่พึง ประสงค์ (๕) สรุปประเด็น ทางเลือกในการให้คำปรึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการให้ คำปรึกษา | ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น | ต.ค.-ธ.ค.66 | ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 3  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)........................................................

(นายนิวัติ   หิรัญ)

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2566