แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……2567.…….(๒)……….

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/1 | 1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม | 5 | 5 | 25 | (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (๓) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 2 | 2 | 4 | ลดลง | โครงการก่อสร้างที่บรรจุในแผนพัฒนาหลายโครงการยังขาดความชัดเจน แน่นอน | ควบคุมได้ |  | สำรวจข้อมูลและกำหนดขอบเขตของโครงการให้จัดเจน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/2 | 2. กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ | - จำนวนบุคลากรด้านงานธุรการและสารบรรณมีไม่เพียงพอ - ยังไม่สามารถจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างพอเพียง - มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ | 3 | 3 | 9 | (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (๓) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 1 | 1 | 1 | ลดลง | องค์กรมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้เอกสารมีจำนวนมากขึ้น | ควบคุมได้ |  | จัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/3 | 3. กิจกรรมด้านการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ของหน่วยงาน | - การใช้รถยนต์เกิดความชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์ - มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาตก่อนใช้รถ หรือมีการขออนุญาตแต่ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่ลงทะเบียนเข็มไมล์บอกระยะทาง ทำให้ต้องมีการติดตามเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถยนต์ให้ถูกต้อง | 4 | 4 | 16 | (๑) ให้พนักงานขับรถตรวจเช็คทำความสะอาดรถยนต์ตามกำหนด (๒) นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กำหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบำรุงแจ้งให้ผู้มี อำนาจลงนามรับทราบ (๓) พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่กำหนดและตามสภาพความเป็นจริงของยางในขณะนั้น (เปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร) (๔) จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง ทุกครั้งที่นำรถยนต์เข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมบำรุง (๕) ผู้รับผิดชอบต้องลงค่าใช้จ่ายในสมุดคุมซ่อมทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง (๖) ผู้รับผิดชอบรับใบขอใช้รถยนต์ราชการจากเจ้าหน้าที่เพื่อไปติดต่อราชการ (๗) ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอใช้รถยนต์ราชการ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จะไป จำนวนผู้ร่วมเดินทาง (๘) ผู้รับผิดชอบ พิจารณาการให้รถยนต์ราชการให้เหมาะสมและพนักงานขับรถยนต์ตามตารางการ ปฏิบัติงาน จัดลงในแผนการใช้รถยนต์ประจำวัน (๙) ผู้รับผิดชอบให้ความเห็นในการใช้รถยนต์ราชการแล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาตลงนาม (๑๐) พนักงานขับรถยนต์ขึ้นมาดูแผนการใช้รถยนต์ประจำวัน เซ็นรับกุญแจรถยนต์ในสมุดคุม(ที่งานER) เพื่อเตรียมพร้อมรถให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถยนต์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2563 | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 2 | 2 | 4 | ลดลง | ผู้ใช้รถบางคนยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้รถ | ควบคุมได้ |  | ควบคุม ว่ากล่าวตักเตือน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/4 | 4. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - ปัญหาภัยพิบัติต่างๆเป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและควบคุม - มีการประสานงานต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชน - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (เกิดเหตุอุทกภัยแต่ไม่มีเรือในการให้ความช่วยเหลือประชาชน) | 5 | 5 | 25 | (๑) ให้พนักงานขับรถตรวจเช็คทำความสะอาดรถยนต์ตามกำหนด (๒) นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กำหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบำรุงแจ้งให้ผู้มี อำนาจลงนามรับทราบ (๓) พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่กำหนดและตามสภาพความเป็นจริงของยางในขณะนั้น (เปลี่ยนทุก 50,000 กิโลเมตร) (๔) จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง ทุกครั้งที่นำรถยนต์เข้าศูนย์ตรวจเช็คสภาพหรือซ่อมบำรุง (๕) ผู้รับผิดชอบต้องลงค่าใช้จ่ายในสมุดคุมซ่อมทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง (๖) ผู้รับผิดชอบรับใบขอใช้รถยนต์ราชการจากเจ้าหน้าที่เพื่อไปติดต่อราชการ (๗) ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของใบขอใช้รถยนต์ราชการ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จะไป จำนวนผู้ร่วมเดินทาง (๘) ผู้รับผิดชอบ พิจารณาการให้รถยนต์ราชการให้เหมาะสมและพนักงานขับรถยนต์ตามตารางการ ปฏิบัติงาน จัดลงในแผนการใช้รถยนต์ประจำวัน (๙) ผู้รับผิดชอบให้ความเห็นในการใช้รถยนต์ราชการแล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาตลงนาม (๑๐) พนักงานขับรถยนต์ขึ้นมาดูแผนการใช้รถยนต์ประจำวัน เซ็นรับกุญแจรถยนต์ในสมุดคุม(ที่งานER) เพื่อเตรียมพร้อมรถให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถยนต์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2563 | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 3 | 3 | 9 | ลดลง | ประชาชนบางคนยังไม่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ | ควบคุมได้ |  | ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้สักเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/5 | 5. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ | 5 | 5 | 25 | (๑) เสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน (๒) ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานด้วยพลังความร่วมมือของผู้ประกอบการและ เครือข่ายแรงงาน (๓) สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมให้เกิดความตระหนักและจิตสำนึกร่วมในการป้องกัน ปัญหา ยาเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ และการค้า | ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 3 | 3 | 9 | ลดลง | ผู้เสพยังไม่ให้ความร่วมมือ | ควบคุมได้ |  | ต้องเพิ่มการประสานงานกับหลายๆ ส่วน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/6 | 6. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | - ความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 3 | 3 | 9 | (๑) ทำหนังสือหารือกรณีความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๒) ถือปฏิบัติตามข้อหารือ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 1 | 1 | 1 | ลดลง | 1. ผู้สูงอายุกลุ่มหมายของคนมาลงทะเบียนไม่ครอบตามจำนวน 2. บัตรคนพิการหมดอายุไม่สามารถติดต่อได้ | ควบคุมได้ |  | 1. ประสานงานกับผู้นำชุมชนช่วยติดตามให้มาลงทะเบียน 2. ต้องโทรแจ้ง หากติดต่อไม่ได้ต้องระงับการจ่ายเงิน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71802/1 | 7. กิจกรรมด้านการดำเนิน งานจัดซื้อจัดจ้าง | - การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานจำนวนมากและงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบฯ กฎหมายหนังสือสั่งการจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ การดำเนินงานมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน | 3 | 3 | 9 | (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๒) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (๓) ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 1 | 1 | 1 | ลดลง | ปริมาณงานยังมีเพิ่มมากขึ้น | ควบคุมได้ |  | วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบมากขึ้น |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71802/2 | 8. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังมีฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - งานจัดเก็บรายได้ยังขาดเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน | 4 | 4 | 16 | (๑) จะต้องใช้ระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดินเป็นฐานของข้อมูลหลัก และจะต้องมีรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้าที่อยู่ภายในเขตปกครอง (๒) ดำเนินการสรรหานักวิชาการจัดเก็บรายได้ (๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯ ต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๔) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (๕) ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 1 | 1 | 1 | ลดลง | ยังไม่สามารถสำรวจได้ครอบคลุม | ควบคุมได้ |  | เพิ่มการสำรวจมากขึ้น และเร่งรัดในการจัดเก็บภาษี |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71802/3 | 9. กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | - (e-LAAS) เป็นโปรแกรมที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยู่ตลอด และมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมากอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ | 3 | 3 | 9 | (1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯ ต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (2) ผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 2 | 2 | 4 | ลดลง | ระบบช้าในช่วงที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากๆ | ควบคุมได้ |  | บริหารเวลาการใช้ระบบให้เหมาะสม |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71802/4 | 10. กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและการเบิกจ่าย | - มีการเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินใกล้สิ้นปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การตรวจสอบความถูกต้องเกิดข้อผิดพลาดได้ | 4 | 4 | 16 | (๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายเงิน (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายเงิน (๓) คณะกรรมการติดตามเสนอแนะการติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่น | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 2 | 2 | 4 | ลดลง | มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการเบิกจ่ายมากขึ้น | ควบคุมได้ |  | วางแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้เหมาะสม |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71805/1 | 11. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา | - ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ อาคารเก่าและมีห้องน้ำต้องปรับปรุง - ผู้ปกครองขาดความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัย | 3 | 3 | 9 | (๑) จัดทำแผนการศึกษา (๒) ปฏิบัติตามแผนการศึกษา (๓) ติดตามและประเมินผลตามแผนการศึกษา (๔) ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องโรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัยอย่างสม่ำเสมอ (๕) แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย รวม ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้นๆ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 2 | 2 | 4 | ลดลง | ปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ | ควบคุมได้ |  | เร่งดำเนินการปรับปรุงให้เร็วขึ้น |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71804/1 | 12. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด | - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง | 3 | 3 | 9 | (๑) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการการขยะ แบบ 3Rs /สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน/การจัดการขยะแบบ 3Rs (๒) สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอินทรีย์ฝังดิน (๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องขยัน อดทน มีจิตใจบริการในการปฏิบัติงาน | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 3 | 3 | 9 | ลดลง | การขยายตัวของประชาชนเพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น | ควบคุมได้ |  | เพิ่มจำนวนการจัดเก็บขยะ เพิ่มรถ คนงาน |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71803/1 | 13. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง | - มีโครงการจำนวนมาก ผู้ประมาณการคำนวณประมาณการช่างมีน้อยทำให้ไม่สามารถประมาณการได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการ ขาดการตรวจสอบก่อให้เกิดความผิดพลาดบ่อย | 4 | 4 | 16 | (๑) สรรหาหรือเปิดกรอบตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้ช่วยนายช่างโยธาเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง (๒) ควรตัดลดโครงการที่ไม่จำเป็นหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการคำนวณประมาณการช่าง | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 3 | 3 | 9 | ลดลง | มีโครงการเพิ่มมากขึ้น | ควบคุมได้ |  | รีบเร่งสรรหาบุคลากรด้านงานช่าง |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71803/2 | 14. กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง | - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด | 3 | 3 | 9 | (๑) วางแผนรอบคอบ ป้องกันความเสี่ยง (๒) สื่อสารงาน ชัดเจน สม่ำเสมอ (๓) ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด (๔) ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมีระบบ (๕) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ (๖) คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 3 | 3 | 9 | ลดลง | มีโครงการเพิ่มมากขึ้น | ควบคุมได้ |  | รีบเร่งสรรหาบุคลากรด้านงานช่าง |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/7 | 15. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน | - การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงกิจกรรมในเรื่องที่จะตรวจสอบ และการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ - การตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ | 3 | 3 | 9 | (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องขยันมั่นเพียรศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ท่องแท้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 2 | 2 | 4 | ลดลง | มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก | ควบคุมได้ |  | วางแผนการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง |  |  | (๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนิน การจากการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  |  | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุป ความเสี่ยง |  | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระ ทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | โอ กาส (๑) | ผล กระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |  |  | ควบ คุม ได้ | ควบ คุม ไม่ได้ |  |
| นฐ 71801/8 | 16. งานบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา | - ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการให้บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา | 5 | 5 | 25 | (1) ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการร้องขอคำปรึกษา (๒) กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของเรื่องที่จะให้คำปรึกษา (๓) กำหนดทางเลือกวิธีการให้คำปรึกษาเพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (๔) วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดย ใช้หลักการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยคำนึงถึงลักษณะของคำปรึกษาที่พึง ประสงค์ (๕) สรุปประเด็น ทางเลือกในการให้คำปรึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการให้ คำปรึกษา | สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ | 1 | 1 | 1 | ลดลง | มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก | ควบคุมได้ |  | เพิ่มทักษะการให้คำแนะนะที่รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการให้คำแนะนำ รวมทั้งเพิ่มบุคคลากรที่สามารถให้คำแนะนำได้ |

หมายเหตุ  :  แบบ บส. 5  ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0805.2/ว 3412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)........................................................

(นายนิวัติ   หิรัญ)

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2567